|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **INFORMACJA O STANIE REALIZACJI PROJEKTÓW WYŁONIONYCH W RAMACH KIELECKIEGO BUDŻETU  OBYWATELSKIEGO wyłonionych w 2023 r., realizowanych w 2024 roku** | | | | | | |
| **Nazwa zadania** | **Zaplanowany koszt realizacji projektów**  **(w zł)** | **Dotychczas poniesione koszty/lub ostateczny koszt  (w zł )** | **Zrealizowany/ w trakcie realizacji** | **Planowana data zrealizowania projektu (w przypadku projektów, których realizacja nie została zakończona)** | **Uwagi/**  **Podjęte do tej pory działania w ramach realizacji projektu**  **dot. projektów, których realizacja nie została zakończona** | **Wydział merytoryczny/ jednostka organizacyjna realizująca zadanie** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Projekty inwestycyjne duże (powyżej 200 000)** | | | | | | | |
| 1. | Budowa kompleksu sportowego „Herby” ( boisko wielofunkcyjne oraz boisko do siatkówki przy Szkole Podstawowej Nr 5) wraz z bieżnią sprinterską | 2 200 000 | 82 800 | W trakcie realizacji | październik 2024 r. | Zadanie na etapie wykonywania robót budowlanych | Biuro Inwestycji |
| 2. | Kompleks rekreacyjno – sportowy: Dyminy na start! | 2 800 000 | 77 490 | W trakcie realizacji | listopad 2024 r. | Wykonano projekt. W trakcie postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót | Biuro Inwestycji |
|  | **Ogółem:** | 5 000 000 | **160 290** | **-** | **-** |  |  |
| **Projekty inwestycyjne małe (do 200 000)** | | | | | | | |
|  | Budowa siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Kielcach, ul. Langiewicza 18. | 150 000 | 0 | W trakcie realizacji | sierpień 2024 r. | Zadanie na etapie wykonywania robót budowlanych  w trybie zaprojektuj – wybuduj. | Biuro Inwestycji |
|  | Międzypokoleniowe podwórze: Dyminy na start! | 200 000 | 0 | W trakcie realizacji | listopad 2024 r. | Wykonano projekt. W trakcie postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót | Biuro Inwestycji |
|  | Eko-mural na 300-lecie I LO | 33 000 | 0 | W trakcie realizacji | listopad 2024 | opracowano dokumentację projektową, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych | Biuro Inwestycji |
|  | Strefa pozytywnych wrażeń dla dzieci z dysfunkcjami w Energetycznym Ogrodzie Doświadczeń | 199 000 | 0 | W trakcie realizacji | koniec  sierpnia 2024 r | Trwa procedura wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym – do połowy czerwca planuje się podpisanie umowy na realizację robót | Kielecki Park Technologiczny |
|  | Bezpieczny Stok i Świętokrzyskie | 200 000 | 0 | W trakcie realizacji | IV kwartał 2024 r. | Ustalono ze Strażą Miejska szczegółowe lokalizacje kamer monitoringu oraz uzyskano warunki przyłączenia do sieci CUM.  Obecnie przygotowywane jest PFU do ogłoszenia przetargu. | Miejski Zarząd Dróg |
|  | Budowa strefy relaksu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Kielcach, ul. Barwinek 31. | 200 000 | 0 | Zadanie na etapie przygotowania do realizacji. | grudzień 2024 r. | Pierwsze postępowanie nie rozstrzygnięte.  Zadanie na etapie drugiego postępowania na wybór Wykonawcy | Biuro Inwestycji |
|  | Rowerem na okrągło! Całoroczny parking rowerowy | 200 000 | 0 | W trakcie realizacji | październik 2024 r. | W trakcie postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót | Biuro Inwestycji |
|  | Psia Łąka na KSM-ie | 110 000 | 0 | Przed realizacją | wrzesień 2024 r. | Ustalanie lokalizacji | Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska |
|  | Wybieg dla psów na Ślichowicach, Przyjazne Kielce i Scyzoryk | 160 000 | 0 | Przed realizacją | listopad 2024 r. |  | Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska |
|  | Przyjazny Stok i Świętokrzyskie | 200 000 | 0 | W trakcie realizacji | 14.09.2024 r. | Planowane jest podpisanie umowy na realizację zadania na kwotę: 199 065,70 zł  z R P Z i U K Sp. z o.o. ,  ul. Sandomierska 249, 25-330 Kielce | Miejski Zarząd Dróg |
|  | „Z klasą na powietrzu" – budowa mini ogrodu sensorycznego przy Szkole Podstawowej nr 28 | 200 000 | 0 | W trakcie realizacji | listopad 2024 r. | W trakcie przygotowywania dokumentacji projektowej | Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska |
|  | Rozbudowa placu o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej o dodatkowe urządzenia do ćwiczeń oraz strefę streetworkout w osiedlu Herby-Skarpa wraz z wykonaniem oświetlenia terenu. | 150 000 | 0 | W trakcie realizacji | październik 2024 r. | Zadanie na etapie podpisywania umowy | Biuro Inwestycji |
|  | Psia Łąka w Parku Dygasińskiego | 150 000 | 0 | Przed realizacją | wrzesień 2024 r. |  | Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska |
|  | Ogółem: | **2 152 000** | **0** | - | - |  |  |
| **Projekty nieinwestycyjne** | | | | | | | |
|  | Kastracja kocurów - kocią bezdomność załatwmy po męsku. | 15 000 | 6 860 | W trakcie realizacji | listopad 2024 r. |  | Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska |
|  | Kajakiem, rowerem wodnym i jachtem po zalewie - bezpłatna wypożyczalnia i szkółka żeglarska | 30 000 | 30 000 | W trakcie realizacji | 1.06 - 30.09.2024 r. | Podpisana umowa  Nr W/U-WB/1079/EKS/253/UM/1434/2024 | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu |
|  | Powitanie wiosny! Dyminy na start! | 30 000 | 30 000 | zrealizowany |  | Festyn odbył się w dniu 25 maja 2024 r. na terenie Szkoły Podstawowej nr 23 na ulicy Łanowej. | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu |
|  | Bezpieczne przejścia dla pieszych | 30 000 | 0 | W trakcie realizacji | grudzień 2024 r. | Ogłoszenie konkursu dla szkół podstawowych; działania edukacyjne | Biuro ds. Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem - Smart City |
|  | Kastracja bezdomnych kocic na terenie Miasta Kielce | 30 000 | 10 340 | W trakcie realizacji | listopad 2024 r. |  | Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska |
|  | Sportowe wakacje dla dzieci | 29 956 | 14 000 | W trakcie realizacji | 5.06- 31.07.2024 r. | Podpisana umowa  Nr W/U-WB/1074/EKS/249/UM/1425/2024 | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu |
|  | Program dodatkowej opieki weterynaryjnej dla kotów wolno żyjących | 30 000 | 0 | Przed realizacją | listopad 2024 r. |  | Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska |
|  | Warsztaty edukacyjne o pszczołach | 30 000 | 0 | Przed realizacją | listopad 2024 r. |  | Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska |
|  | Szkółka dla psów "Twój przyjaciel pies" | 29 600 | 0 | Przed realizacją | październik 2024 r. |  | Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska |
|  | Robotyka dla małych geniuszy: Zajęcia, które kształtują umysł analityczny i twórcze myślenie. | 29 030 | 0 | W trakcie realizacji | od 1.09.2024 r. do 30.11.2024 r. |  | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu |
|  | Samoobrona dla kondycji siły i zdrowia. Darmowe treningi sportów walki dla dzieci, młodzieży i dorosłych przez okres całych wakacji. | 24 414 | 24 414 | W trakcie realizacji | 1.06 - 31.08.2024 r. | Podpisana umowa  Nr W/U-WB/1073/EKS/248/UM/1421/2024 | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu |
| **Ogółem:** | | **308 000** | **115 614** | **-** | **-** |  |  |
| **Projekty zielone** | | | | | | | |
| 1 | Nasadzenie 100 drzew - Przyjazne Kielce i Scyzoryk | 190 000 | 0 | W trakcie realizacji | listopad 2024 r. | Opracowywanie miejsc lokalizacji nasadzeń drzew | Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska |
| 2 | Zielone miasto w Twoim sąsiedztwie: 100 drzew, 250 krzewów i/lub żywopłotów, 500 pnączy. | 300 000 | 0 | W trakcie realizacji | listopad 2024 r. | Opracowywanie miejsc lokalizacji nasadzeń drzew, weryfikacja propozycji wnioskodawcy | Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska |
| 3 | Port Kwiatów nad Zalewem - krzewy ozdobne zamiast krzaków. Mini ogród botaniczny. | 450 000 | 0 | W trakcie realizacji | grudzień 2024 r. | W związku z występowaniem na terenie objętym projektem inwazyjnego gatunku obcego (Reynoutria sp.) podjęto działania zaradcze zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wyłanianie wykonawcy dokumentacji projektowej. | Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska |
| **Ogółem:** | | **940 000** | **0** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Wszystkie projekty z KBO** | | **8 400 000** | **184 704** | **-** | **-** | **-** | **-** |