|  |  |
| --- | --- |
| **L.p.** | **INFORMACJA O STANIE REALIZACJI PROJEKTÓW WYŁONIONYCH W RAMACH KIELECKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO wyłonionych w 2022 roku, realizowanych w 2023 roku**  |
| **Nazwa zadania** | **Zaplanowany koszt realizacji projektów****(w zł)** | **Dotychczas poniesione koszty/lub ostateczny koszt (w zł )** | **Zrealizowany/w trakcie realizacji** | **Planowana data zrealizowania projektu (w przypadku projektu, których realizacja nie została zakończona)** | **Uwagi/****Podjęte do tej pory działania w ramach realizacji projektu** | **Wydział merytoryczny/ jednostka organizacyjna realizująca zadanie** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |  | **7** |
| **Projekty inwestycyjne duże (powyżej 200 000)** |
| 1. | "Przyjazny Bocianek dla każdego" - zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 | 1 900 000 | 1 286 727,13 | zrealizowany | - | - | Biuro Inwestycji |
| 2. | Zagospodarowanie terenu wokół VI LO im. J. Słowackiego | 350 000 | 428 180,36 | zrealizowany | - | - | Biuro Inwestycji |
| 3. | Baza Zbożowa - Odnowa. Plac zabaw w miniparku, hala sportowo-artystyczna, ogólnodostępne pracownie – modernizacja dla wszystkich kielczan | 2 205 000 | 135 234 | w trakcie realizacji  | II kwartał 2024 r. | Rozstrzygnięto przetarg na realizację zadania. Podpisano umowę na realizację części zadania. Trwają ustalenia z wnioskodawca nad opracowaniem zakresu robót w kolejnym etapie prac. | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie |
|  | **Ogółem:** | **4 455 000** | **1850,141,49** | **-** | **-** |  |  |
| **Projekty inwestycyjne małe (do 200 000)** |
|  | Plac Zabaw na Barwinku - Wyspa Radości | 150 000 | 105 220,04 | zrealizowany | - | - | Biuro Inwestycji |
|  | Kaczkomat nad Zalewem - dokarmiajmy dzikie ptaki zdrową karmą | 20 000 | 10570.00 | zrealizowany |  |  | Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska |
|  | Kielce bez smogu - sieć tablic elektronicznych | 200 000 | 199 000 | zrealizowany | - |  | Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska |
|  | Napis 3D - I ♥︎ Kielce | 150 000 | 145 629,46 | Zrealizowany | - | - | Kieleckie Centrum Kultury |
|  | Lodówki Pełne Dobra | 30 000 | 29 976,22 | Zrealizowany | - | - | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie |
|  | 100 nowych ławek dla śródmieścia w lokalizacjach wybranych z udziałem mieszkańców | 200 000 | 167602,74 | w trakcie realizacji | 30 czerwca 2024 | Do końca 2023 roku zostało zamontowanych 86 sztuk ławek. Zostało do zamontowania 14 ławek. Przewidywany termin zakończenia realizacji planowany jest na 30 czerwca 2024 roku..  | Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska |
|  | Centrum dziecięcej radości - Dyminy | 200 000 | 234 130,50 | zrealizowany | - | - | Biuro Inwestycji |
|  | Rowerem pod prąd! | 200 000 | 70 848 | w trakcie realizacji | Planowanie przeniesienie inwestycji do zadań wieloletnich. Zakładany termin realizacji to II kw. 2024 r. | Opracowano dokumentację projektową(tj. projekty stałej organizacji ruchu). Przeprowadzono cztery postępowania na wyłonienie Wykonawcy zadania. Trzy postępowania zakończyły się unieważnieniem, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta. Czwarte postępowanie zakończyło się wyłonienie wykonawcy – Przedsiębiorstwo „DUBR” Sp. z o. o.W dniu 11.12.2023 r. została podpisana umowa z Wykonawcą na realizację zadania. Termin realizacji zadania 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy, tj. 11.07.2024 r. | Kancelaria Prezydenta/MZD Kielce |
|  | Energetyczny Ogród Doświadczeń – dźwiękowy plac zabaw | 200 000 | 308.000 | Zrealizowany  | - |  | KPT |
|  | Strefa młodych – edukacja integracja | 200 000 | 163 300,95 | zrealizowany | - | - | Biuro Inwestycji |
|  | Integracyjny plac zabaw Na Stoku | 200 000 | 152 668,79 | zrealizowany | - | - | Biuro Inwestycji |
|  | Edukacyjne Miasteczko Rowerowe | 200 000 | 193 954,24 | zrealizowany | - | - | Biuro Inwestycji |
|  | Ogółem: | **1 950 000** | **1 780 900,44** | - | - |  |  |
| **Projekty nieinwestycyjne** |
|  | Domki dla kotów wolno żyjących | 6 000 | 5 480 | zrealizowane | - | - | Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska |
|  | Kastracja kotów - zapobiegamy kociej bezdomności w Kielcach | 10 400 | 10 400 | zrealizowane | - | - | Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska |
|  | Port Wodny Kielce - kajaki, koncerty, konkursy, rejsy. Festyny rodzinne nad Zalewem | 30 000 | 30 000 | zrealizowane | - | - | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu |
|  | Warsztaty pszczelarskie w szkołach i przedszkolach | 30 000 | 30 000 | zrealizowany | - | - | Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska |
|  | Festiwal Balonów w Kielcach | 29 500 | 29 500 | zrealizowany | - | - | Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej |
|  | Nowoczesna biblioteka = nowoczesny czytelnik | 28 000 | 28 000 | zrealizowany | - | - | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu |
|  | Kastracja dla zwierząt właścicielskich z miasta Kielce | 29 880 | 29 487 | zrealizowany |  |   | Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska |
|  | Wianki kieleckie - Noc Świętojańska | 30 000 | 30 000 | zrealizowany | - | - | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu |
|  | Zdrowie dla Kielczan - Bezpłatne Porady Zdrowotne |  30 000 | 30 000 | zrealizowany | - | - | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu |
|  | Nowe książki dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kielcach | 30 000 | 30 000 | zrealizowany | - | - | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu |
|  | Festyn Sportowo Rodzinny na Stadionie Leśnym | 30 000 | 30 000 | zrealizowany | - | - | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu |
|  | Samoobrona dla kondycji siły i zdrowia. Darmowe treningi sportów walki dla dzieci, młodzieży i dorosłych przez okres całych wakacji | 29 900 | 29 898 | zrealizowany | - | - | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu |
|  | Naukowy zawrót głowy - piknik edukacyjny z okazji Dnia Dziecka | 30 000 | 30 000 | zrealizowany | - | - | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu |
|  | Akademia Cheerleaderek - zajęcia sportowo - taneczne | 30 000 | 28 260,38 | zrealizowany | - | - | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu |
|  | Seanse kina letniego - Na Stoku i Świętokrzyskie | 30 000 | 30 000 | zrealizowany | - | - | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu |
|  | Całe Kielce na Rowery! #2023 | 30 000 | 30 000 | Zrealizowany | - | - | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu |
|  | Pikniki rodzinne Na Stoku i Świętokrzyskim | 30 000 | 30 000 | Zrealizowany | - | - | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu |
|  | Kurs samoobrony dla Kobiet | 15 000 | 15 000 | zrealizowany |   |  . | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu |
|  | Czytam, bo chcę, czytam, bo widzę | 30 000 | 30 000 | Zrealizowany | - | - | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu |
| **Ogółem:** | **508 680** | **506 025,38** | **-** | **-** |  |  |
| **Projekty zielone** |
| 1 | 300 nowych drzew wzdłuż śródmiejskich ulic | 590 200 | 0 | w trakcie realizacji | II kwartał 2024 | Realizacja obu zadań przewidziana w ramach jednego postępowania przetargowego. Przygotowano materiały do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy obu zadań. Postępowanie planowane na styczeń 2024 r. | Miejski Zarząd Dróg |
| 2 | Zastał Kielce betonowe, a zostawił zadrzewione! | 300 000 | 0 | w trakcie realizacji | II kwartał 2024 | Miejski Zarząd Dróg |
| 3 | Zielone płuca Kielc | 200 000 | 194 786 | zakończony | - | - | Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska |
| **Ogółem:** | **1 090 200** | 194 786 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Wszystkie projekty z KBO** | **8 003 880** | **4 331 853,31**  | **-** | **-** | **-** | **-** |