|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nr projektu** | **INFORMACJA O STANIE REALIZACJI PROJEKTÓW WYŁONIONYCH W RAMACH KIELECKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO w roku 2020, zrealizowanych w 2021 roku** |
| **Nazwa zadania** | **Zaplanowany koszt realizacji projektów****(w zł)** | **Dotychczas poniesione koszty/lub koszt (w zł )** | **Stan realizacjiw trakcie realizacji/zrealizowany** | **Przyczyna niezrealizowania, planowany termin zakończenia realizacji projektu** | **Wydział merytoryczny/ jednostka organizacyjna realizująca zadanie** |
| **1** |  | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Projekty duże inwestycyjne powyżej 150 000 zł** |
| 1 | **DI056** | **"Bocianek na Start" Kompleks Sportowo-Rekreacyjny przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Kielcach** | 2 000 000 | 2 515 625 | zrealizowany |  | Biuro Inwestycji |
| 2 | **DI038** | **Skatepark i Pumptrack (tor rowerowy, deskorolkowy, hulajnogowy i rolkowy) - Aktywna Strefa przy Kadzielni i w Parku Baranowskim** | 3 500 000 | 4 240 704 | zrealizowany |  | Biuro Inwestycji |
|  |  | **Ogółem:** | **5 500 000** | **6 756 329** |  |  |  |
| **Projekty małe inwestycyjne do 150 000 zł** |
|  | **MI008** | **TRASY ROWEROWE "STADION LEŚNY"** | 120 000 | 156 600 | zrealizowany | - | Miejski Zarząd Dróg |
|  | **MI127** | **Kielecki Central Park na Czarnowie? „Skwer Jagiellonów"! Nowe miejsce spotkań oraz wypoczynku Kielczan. Park przyjazny dla zwierząt.** | 148 264 | 139 258,19 | zrealizowany | - | Miejski Zarząd Dróg |
|  | **MI020** | **Dzieciństwo bez barier-integracyjny plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych i zdrowych** | 150 000 | 149 221,99 | zrealizowany | - | Biuro Inwestycji |
|  | **MI109** | **Tak - siatka łączy – nie dzieli Boisko do gry w siatkówkę i badmintona przy Szkole Podstawowej nr 28 w Kielcach** | 150 000 | 144 014,85 | zrealizowany | - | Biuro Inwestycji |
|  | **MI121** | **Plac zabaw w „Zielonym Ogrodzie” przy Przedszkolu Samorządowym nr 9 w Kielcach na osiedlu Uroczysko** | 150 000 | 133 211,09 | zrealizowany | - | Biuro Inwestycji |
|  | **MI118** | **Budowa Placu Zabaw "Chatka Puchatka" przy Szkole Podstawowej nr 34 im. Adama Mickiewicza w Kielcach ul. Naruszewicza 16** | 150 000 | 93 380,56 | zrealizowany | - | Biuro Inwestycji |
|  | **MI116** | **Siłownia plenerowa nad Zalewem** | 150 000 | 81 184,21 | zrealizowany | - | Biuro Inwestycji |
|  | **MI039** | **Miejska plaża nad Zalewem – leżaki - relaks nad wodą.** | 40 000 | 39 458,08  | zrealizowany | - | Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska |
|  | **MI029** | **“Kielce bez smogu” - budowa systemu do pomiaru jakości powietrza na terenie miasta** | 150 000 | 151 351,50 | zrealizowany | - | Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska |
|  | **MI103** | **Budowa tężni solankowej dla Osiedli Słoneczne Wzgórze, Na Stoku, Świętokrzyskie, Szydłówek, Sady, Uroczysko, Park Dygasińskiego.** | 150 000 | 149 988 | zrealizowany | -  | Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska |
|  | **MI064** | **Budowa tężni solankowej dla osiedli KSM, Barwinek, Pionier, Kochanowskiego.** | 150 000 | 149 988 | zrealizowany | - | Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska |
|  | **MI101** | **Kamery przenośne do monitorowania miejsc nielegalnego pozbywania się odpadów i dzikich wysypisk na terenie Miasta Kielce.** | 75 000 | 47 268,90 | zrealizowane | - | Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska |
|  | **MI032** | **Poidło dla ludzi i zwierząt** | 150 000 | 132 472 | zrealizowany |  | Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska |
|  | **MI084** | **Skwer sensoryczny - mini ogród sensoryczny dla dzieci w Parku Dygasińskiego** | 150 000 | 150 000 | zrealizowany | - | Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska |
|  | **MI009** | **Książkomat dla Kielczan** | 109 000 | 105 364,38 | zrealizowany | - | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu |
|  |  | **Ogółem:** | **1 992 264** | **1 822 761,75** |  | - |  |
| **Zadania nieinwestycyjne** |
|  | **N095** | **Posadź drzewo** | 30 000 | 30 000 | zrealizowany | **-** | Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska |
|  | **N007** | **O pszczołach w przedszkolach i szkołach podstawowych – warsztaty edukacyjne** | 30 000 | 30 000  | zrealizowany | - | Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska |
|  | **N110** | **Zielniki miejskie – zioła dla kielczan** | 25 000 | 24 999,45 | zrealizowany | **-** | Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska |
|  | **N102** | **Uloterapia dla zdrowia- domki inhalacyjne** | 30 000 | 30 000 | zrealizowany | - | Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska |
|  | **N048** | **Roślinny witacz - nasadzenia z kwiatów cebulowych** | 30 000 | 30 000 | zrealizowany | - | Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska |
|  | **N037** | **Ekologiczny Szydłówek** | 30 000 | 30 000  | zrealizowany | - | Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska |
|  | **N026** | **E-biblioteka - słuchaj i czytaj on-line!** | 29 750 | 29 750 | zrealizowany | **-** | Wydział Edukacji, Kulturyi Sportu |
|  | **N013** | **Organizacja 10 festynów rodzinnych na kieleckich osiedlach (Przyjazne Osiedla)** | 30 000 | 30 000 | zrealizowany | **-** | Wydział Edukacji, Kulturyi Sportu |
|  | **N040** | **Ożywienie ulicy Sienkiewicza poprzez organizację wydarzeń kulturalno-rozrywkowych (Przyjazne Centrum Miasta)** | 30 000 | 30 000 | zrealizowany | - | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu |
|  | **N057** | **Całe Kielce na Rowery! #2021** | 30 000 | 30 000 | zrealizowany | - | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu |
|  | **N021** | **Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka** | 30 000 | 30 000 | zrealizowany | - | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu |
|  | **N028** | **"Port Wodny Kielce" - koncerty, konkursy, rejsy. Dwa wakacyjne festyny rodzinne nad Zalewem.** | 30 000 | 30 000 | zrealizowany | - | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu |
|  | **N018** | **Wianki Kieleckie - Noc Świętojańska** | 20 000 | 20 000 | zrealizowany | **-** | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu |
|  | **N005** | **Organizacja 10 pikników naukowo-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży (Przyjazna Edukacja Dzieci i Młodzieży)** | 30 000 | 30 000 | zrealizowany | **-** | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu |
|  | **N049** | **Ożywienie przestrzeni w centrum Kielc - okolice Kina Moskwa (plac za kinem)** | 8 000 | 8 000 | zrealizowany | - | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu |
|  | **N075** | **Organizacja 8 seansów Kina Letniego w centrum miasta (Przyjazne Kino Letnie w Centrum Miasta)** | 30 000 | 30 000 | zrealizowany | **-** | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu |
|  | **N017** | **Światowy Dzień Kręgosłupa** | 15 000 | 15 000 | zrealizowany | - | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu |
|  | **N108** | **Organizacja 8 seansów Kina Letniego na kieleckich osiedlach (Przyjazne Kino Letnie na Kieleckich Osiedlach)** | 30 000 | 30 000 | zrealizowany | - | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu |
|  | **N122** | **Sportowa Politechnika w Sportowych Kielcach** | 29 160 | 29 160  | zrealizowany | - | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu |
|  | **N014** | **Gala Sportów Walki MMA** | 30 000 | 30 000 | zrealizowany | **-** | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu |
|  | **N094** | **Plenerowe Kino Młodych** | 30 000 | 30 000 | zrealizowany  | **-** | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu |
|  | **N034** | **Samoobrona dla kondycji siły i zdrowia. Program szkoleniowy dla kobiet i mężczyzn. Druga edycja.** | 29 900 | 29 900 | zrealizowany | - | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu |
| 23.  | **N063** | **Festyn Promenadowy nad Zalewem** | 30 000 | 30 000 | zrealizowany | **-** | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu |
| 24 | **N080** | **Rodzinny chillout w Dolinie Silnicy** | 30 000 | 30 000 | zrealizowany | **-** | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu |
| 25 | **N006** | **10-lecie "Bandy Świrów". Jubileusz kultowej drużyny Korony Kielce!** | 30 000 | 30 000 | zrealizowany | **-** | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu |
| 26 | **N054** | **Festyn Letni dla dzieci na terenie KSM** | 30 000 | 30 000 | zrealizowany | **-** | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu |
| 27 | **N045** | **„Baśniowy Koncert dla Najmłodszych”** | 30 000 | 30 000 | zrealizowany | **-** | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu |
| **Ogółem:** | 756 810 | 756 809,45 |  |  |  |