|  |  |
| --- | --- |
|  | **INFORMACJA O STANIE REALIZACJI PROJEKTÓW WYŁONIONYCH W RAMACH KIELECKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO w 2019 r., realizowanych w 2020 r.**  |
| **L.p.** | **Nazwa zadania** | **Planowane nakłady finansowe****w budżecie 2020 r.****(w zł)** | **Faktycznie poniesione koszty****(w zł )** | **Stan realizacji****zrealizowane/****niezrealizowane** | **Przyczyna niezrealizowania zadania w terminie tj. do 31.12.2020 r.** | **Wydział merytoryczny/ jednostka organizacyjna realizująca zadanie** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  | **Zadania duże inwestycyjne powyżej 150 000 zł** |
|  | **Dodajmy Bociankowi Blasku** | 159 381,00 | 105 970,33 | Zadanie zrealizowane | - | Miejski Zarząd Dróg |
|  | **Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 9** | 1 800 000,00 | 1 307 929,02 | Zadanie zrealizowane w kwietniu 2021 r. Odbiór końcowy nastąpił w dniu 30 kwietnia 2021 r.  | Został zawarty aneks do umowy z Wykonawcą robót, przedłużający termin wykonania prac. Wydłużenie realizacji inwestycji wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu. W trakcie wykonywania robót ziemnych napotkano pod zaprojektowanymi boiskami niezinwentaryzowaną kanalizację deszczową, która była w złym stanie technicznym. Powyższe spowodowało wstrzymanie robót związanych z budową boisk, w celu zaprojektowania i wykonania nowej kanalizacji. W konsekwencji doprowadziło to do przesunięcia w czasie wykonania pozostałych prac. W szczególności nawierzchni w okresie, który odpowiadał pod względem warunków atmosferycznych wymaganiom w zakresie jej układania. | Biuro Inwestycji |
|  | **Budowa boiska do piłki nożnej przy SP 25 ul. Jurajska 7 na os. Ślichowice II** | 1 900 000,00 | 1 711 829,00 | Zadanie zrealizowane Odbiór końcowy nastąpił w dniu 23 kwietnia 2021 r.  | Został zawarty aneks do umowy z Wykonawcą robót, przedłużający termin wykonania prac. Wydłużenie realizacji inwestycji wynika z opóźnienia w dostawach materiałów, które są spowodowane sytuacją epidemiczną (COVID-19). Powyższe spowodowało konieczność przesunięcia w czasie wykonania robót w szczególności związanych z układaniem nawierzchni poliuretanowych. Zgodnie z technologią oraz wytycznymi producenta, wykonanie nawierzchni musi odbywać się przy zachowaniu odpowiednich warunków w zakresie temperatury i wilgotności. | Biuro Inwestycji |
|  | **Zadania małe inwestycyjne do 150 000 zł** |
|  | **Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kaznowskiego na osiedlu Ślichowice II** | 146 000,00 | 118 513,13 | Zadanie zrealizowane.  | - | Miejski Zarząd Dróg |
|  | **Tor do nauki jazdy dla ludzi na wózkach inwalidzkich** | 139 300,00 | 130 010,63 | Zadanie zrealizowane.  | - | Miejski Zarząd Dróg |
|  | **Wykonanie promenady wzdłuż rzeki Silnicy w obrębie działki 697/4 między ul. Kaczmarka a kompleksem budynków Chęcińska 33-39** | 150 000,00 | 99 472,72 | Zadanie zrealizowane.  | - | Miejski Zarząd Dróg |
|  | **„Złap deszcz!” - wyposażenie placówek użyteczności publicznej w zbiorniki na deszczówkę.** | 45 000,00 | 28 800,00 | Zadanie zrealizowane | - | Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska |
|  | **Utworzenie 20 miejsc wypoczynku: Tęczowe ławeczki –odpoczynek; Kosze do segregacji –dbanie o naszą planetę; Stojaki rowerowe –promocja zdrowego stylu życia; Miski z wodą dla psów –troska o najlepszego przyjaciela człowieka; Zieleń –czyste powietrze.** | 135 000,00 | 94 386,51 | Zadanie zrealizowane | - | Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska |
|  | **Mały ogród botaniczny wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach ul. Zgoda 31 25-378 Kielce** | 150 000,00 | 147 634,50 | Zadanie zrealizowane | - | Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska |
|  | **Dron antysmogowy** | 150 000,00 | 129 999,00 | Zadanie zrealizowane | - | Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska |
|  | **Toaleta w Dolinie Silnicy** | 150 000,00 | 150 000,00 | Zadanie zrealizowane | - | Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska |
|  | **Oświetlenie Krzyża Powstańczego na Bruszni w Białogonie** | 140 000,00 | 115 389,00 | Zadanie zrealizowane | - | Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska |
|  | **Modernizacja terenu przy Przedszkolu Samorządowym nr 22 w Kielcach** | 150 000,00 | 136 785,00 | Zadanie zrealizowane | - | Biuro Inwestycji |
|  | **Budowa siłowni zewnętrznej przy kompleksie sportowo - rekreacyjnym Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach.** | 150 000,00 | 90 130,40 | Zadanie zrealizowane | - | Biuro Inwestycji |
|  | **Budowa siłowni zewnętrznej na terenie III LO im. Norwida przy ul. Jagiellońskiej 4 w Kielcach** | 150 000,00 | 111 702,30 | Zadanie zrealizowane | - | Biuro Inwestycji |
|  | **Budowa placu zabaw przy SP nr 9** | 150 000,00 | 118 499,50 | Zadanie zrealizowane | - | Biuro Inwestycji |
|  | **Budowa placu treningowego z rzutnią do pchnięcia kulą przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Kielcach** | 150 000,00 | 93 890,00 | Zadanie zrealizowane | - | Biuro Inwestycji |
|  | **Budowa nowoczesnego placu zabaw przystosowanego dla dzieci niepełnosprawnych z bezpieczną nawierzchnią poliuretanową** | 150 000,00 | 148 434,00 | Zadanie zrealizowane | - | Biuro Inwestycji |
|  | **Magiczny Ogród- Pozwólmy się dzieciom bawić"- budowa i modernizacja placu zabaw dla przedszkolaków i mieszkańców Malikowa i okolic. Powiększenie placu zabaw, poprawienie bezpieczeństwa poprzez wymianę ogrodzenia i bramy** | 150 000,00 | 124 000,00 | Zadanie zrealizowane | - | Biuro Inwestycji |
| **Zadania nieinwestycyjne** |
|  | **„Całe Kielce na rowery!”** | 30 000,00 | 20 915,75 | Zadanie zrealizowane | **-** | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu |
|  | **Samoobrona dla kondycji siły i zdrowia. Program szkoleniowy dla kobiet i mężczyzn,** | 28 480,00 | 28 480,00 | Zadanie zrealizowane | **-** | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu |
|  | **Zajęcia z zakresu samoobrony dla kobiet, pozwalające na wyćwiczenie mechanizmów zachowań w sytuacjach zagrożenia** | 14 336,00 | 14 336,00 | Zadanie zrealizowane | **-** | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu |
|  | **Akademia Cheerleaderek – Taneczny Klub Sportowy** | 30 000,00 | 29 975,24 | Zadanie zrealizowane | **-** | Wydział Edukacji, Kulturyi Sportu |
|  | **Festiwal Sportów wodnych i bezpieczeństwa na obszarach wodnych,** | 30 000,00 | 30 000,00 | Zadanie zrealizowane | **-** | Wydział Edukacji, Kulturyi Sportu |
|  | **„Gra Miejska „Miasto Moje, a w nim…”**  | 23 200,00 | 23 200,00 | Zadanie zrealizowane | **-** | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu |
|  | **„Piknik rodzinno - edukacyjny Zielony Białogon w Kielcach”** | 30 000,00 | 30 000,00 | Zadanie zrealizowane | **-** | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu |
|  | **Razem możemy więcej – wsparcie rodzin wychodzących z kryzysu zdrowia psychicznego** | 30 000,00 | 24 541,58 | Zadanie zrealizowane częściowoW ramach zadania *Razem możemy więcej – wsparcie rodzin wychodzących z kryzysu zdrowia psychicznego* zrealizowano działania:1. Psychoterapia przeciw lękowa, prowadzona w formie indywidualnej lub grupowej,2. Psychoterapia rodzinna,3. Treningi umiejętności społecznych.Nie zrealizowano działania nr 4. Działania w celu powołania grupy samopomocowej. | W trakcie realizacji działania nr 4 Działania w celu powołania grupy samopomocowej zorganizowano 2 spotkania grupy samopomocy, w których uczestniczyli członkowie rodzin osób chorujących oraz osoby będące po kryzysach zdrowia psychicznego. W związku z wystąpieniem drugiej fali zachorowań (X.2020 r.) spowodowanych wirusem SARS-CoV-2 odbiorcy działania, pomimo zaproszeń telefonicznych, odmawiali udziału w dalszych spotkaniach. Jako powód odmowy uczestnicy wskazywali lęk przed przebywaniem w skupiskach ludzi, narażaniem się na ryzyko zarażenia wirusem oraz strach o zdrowie i życie swoje i członków swoich rodzin. | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie |
|  | **Nerki to filtr życia** | 30 000,00  | 30 000,00 | Zadanie zrealizowane | **-** | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu |
|  | **Zorganizowanie jednodniowej konferencji z okazji Światowego Dnia Nerek** | 15 000,00 | 15 000,00 | Zadanie zrealizowane | **-** | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu |
|  | **Akademia Świadomego Rodzica – zorganizowanie cyklu 7 warsztatów dla rodziców oraz spotkań integracyjnych i wzajemnego wsparcia** | 30 000,00 | 22 515,00 | Zadanie zrealizowane w 75,05% | Zadanie nie zostało zrealizowane w 100% ze względu na obostrzenia związane z Covid 19 | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu |
|  | **Bez Tabu – zajęcia edukacyjne dla dziewcząt i kobiet – zorganizowanie cyklu 10 spotkań edukacyjnych dla dziewcząt i kobiet** | 30 000,00 | 27 500,00 | Zadanie zrealizowane | **-** | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu |
|  | **Park Kielczan** | 30 000,00 | 30 000,00 | Zadanie zrealizowane | - | Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska |
|  | **Wsparcie dla kotów wolno żyjących na terenie miasta Kielce** | 29 600,00 | 15 000,00 | Zadanie zrealizowane | - | Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska |
|  | **Bankomat nasion - zakup urządzenia do pobierania nasion kwietnych** | 30 000,00 | 23 292,74 | Zadanie zrealizowane | **-** | Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska |
|  | **Park Kielczan - założenie parku, przestrzeni, na której mieszkańcy będą mogli zasadzić swoje drzewo.** | 30 000,00 | 30 000,00 | Zadanie zrealizowane | **-** | Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska |
|  | **Zakup urządzenia- butelkomat** | 30 000,00 | 27 367,50 | Zadanie zrealizowane | **-** | Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska |
|  | **Darmowe chipowanie i kastracja zwierząt na terenie miasta Kielce** | 30 000,00 | 29 880,00 | Zadanie zrealizowane | **-** | Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska |
| 19.  | **Wydanie dwóch numerów kieleckiego magazynu kulturalnego "Projektor" w 2020 r., jako czasopisma bezpłatnego dla mieszkańców Kielc** | 30 000,00 | 30 000,00 | Zadanie zrealizowane | **-** | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu |
| 20 | **"Kobiety inspirują"** | 30 000,00 | 30 000,00 | Zadanie zrealizowane | **-** | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu |
| 21 | **Wspomnienia na 100-ą rocznicę urodzin Karola Wojtyły (Dziś Św. Jana Pawła II)** | 30 000,00 | 30 000,00 | Zadanie zrealizowane | **-** | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu |
| 22 | **Teatr po Szkole** | 30 000,00 | 30 000,00 | Zadanie zrealizowane | **-** | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu |
| 23 | **Silent Disco na Rynku** | 10 000,00 | 10 000,00 | Zadanie zrealizowane | **-** | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu |
| 24 | **Ożywienie ulicy Sienkiewicza oraz centrum miasta poprzez organizację wydarzeń i podejmowanie działań przyciągających mieszkańców i klientów** | 30 000,00 | 30 000,00 | Zadanie zrealizowane | **-** | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu |
| 25 | **Pierwsze Świętokrzyskie Dni Muzyki Dawnej** | 30 000,00 | 30 000,00 | Zadanie zrealizowane | **-** | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu |
| 26 | **Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka** | 30 000,00 | 30 000,00 | Zadanie zrealizowane | **-** | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu |
| 27 | **Organizacja 10 wydarzeń kulturalno-rozrywkowych na terenie miasta Kielce, z darmowym dostępem dla uczestników** | 30 000,00 | 30 000,00 | Zadanie zrealizowane | **-** | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu |
| 28 | **Festyn rodzinny.** | 25 000,00 | 25 000,00 | Zadanie zrealizowane | **-** | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu |
| 29 | **Festyn rodzinny na działce ew. nr 319/185 i 319/160 obręb 0015 miasta Kielce na boisku przy ul. Szkolna 33** | 30 000,00 | 30 000,00 | Zadanie zrealizowane | **-** | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu |
| 30 | **Festyn Rodzinny dla Mieszkańców Osiedla "Uroczysko I" i "Uroczysko II"** | 20 000,00 | 20 000,00 | Zadanie zrealizowane | **-** | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu |
| 31 | **Festyn dla dzieci i mieszkańców osiedli Barwinek, Ściegiennego, Kochanowskiego, Baranówek i Kawetczyzny** | 30 000,00 | 30 000,00 | Zadanie zrealizowane | **-** | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu |
| 32 | **Festiwal Sąsiedzki w Parku Dygasińskiego** | 30 000,00 | 28 821,55 | Zadanie zrealizowane | **-** | Wydział Edukacji, Kultury i Sportu |
| **Ogółem:** | 7 000 297 | 5 799 200 |  |  |  |