|  |  |
| --- | --- |
| **L.p.** | **INFORMACJA O STANIE REALIZACJI PROJEKTÓW WYŁONIONYCH W RAMACH KIELECKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO na 2024 r. - stan na 31 grudnia 2024 r.**  |
| **Nazwa zadania** | **Zaplanowany koszt realizacji projektów****(w zł)** | **Dotychczas poniesione koszty/lub ostateczny koszt (w zł )** | **Zrealizowany/w trakcie realizacji** | **Planowana data zrealizowania projektu (w przypadku projektów, których realizacja nie została zakończona)** | **Uwagi/****Podjęte do tej pory działania w ramach realizacji projektu****dot. projektów, których realizacja nie została zakończona** | **Wydział merytoryczny/ jednostka organizacyjna realizująca zadanie** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Projekty inwestycyjne duże (powyżej 200 000)** |
| 1. | Budowa kompleksu sportowego „Herby” ( boisko wielofunkcyjne oraz boisko do siatkówki przy Szkole Podstawowej Nr 5) wraz z bieżnią sprinterską | 2 200 000 | 2 127 711 | zrealizowany | - | - | Wydział Inwestycji i Architektury |
| 2. | Kompleks rekreacyjno – sportowy: Dyminy na start! | 2 800 000 | 2 228 480,14 | zrealizowany | - | **-** | Wydział Inwestycji i Architektury |
|  | **Ogółem:** | **5 000 000** | **4 356 191,14** | - | **-** | **-** | **-** |
| **Projekty inwestycyjne małe (do 200 000)** |
|  | Budowa siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Kielcach, ul. Langiewicza 18. | 150 000 | 149 300 | zrealizowany  | - | **-** | Wydział Inwestycji i Architektury |
|  | Międzypokoleniowe podwórze: Dyminy na start! | 200 000 | 193 962,53 | zrealizowany | - | - | Wydział Inwestycji i Architektury |
|  | Eko-mural na 300-lecie I LO | 33 000 | 33 000 | zrealizowany | - | - | Wydział Inwestycji i ArchitekturyZadanie przeniesione do I LO. |
|  | Strefa pozytywnych wrażeń dla dzieci z dysfunkcjami w Energetycznym Ogrodzie Doświadczeń | 199 000 | 273 000 | zrealizowany | - | - | Kielecki Park Technologiczny |
|  | Bezpieczny Stok i Świętokrzyskie | 200 000 | 0 | W trakcie realizacji | IV kwartał 2025 r. | W czerwcu 2024 r. ogłoszono przetarg na realizację inwestycji w trybie zaprojektuj i wybuduj. Z powodu 1 oferty przekraczającej kwotę zamawiającego, w sierpniu unieważniono przetarg. Obecnie trwa przygotowywanie kolejnego postępowania. | MZD w Kielcach |
|  | Budowa strefy relaksu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Kielcach, ul. Barwinek 31. | 204 000 | 202 498,00 | zrealizowany  | - | **-** | Wydział Inwestycji i Architektury |
|  | Rowerem na okrągło! Całoroczny parking rowerowy | 200 000 | 130 180,80 | zrealizowany | - | - | Wydział Inwestycji i Architektury |
|  | Psia Łąka na KSM-ie | 110 000 | 0 | w trakcie realizacji | kwiecień 2025 r. | Wyłoniono wykonawcę zadania. Zmieniono lokalizację projektu na teren u zbiegu ulic Źródłowej i Pomorskiej. | Wydział Klimatu Środowiska i Gospodarki Komunalnej |
|  | Wybieg dla psów na Ślichowicach, Przyjazne Kielce i Scyzoryk | 160 000 | 159 654 | zrealizowany | - | - | Wydział Klimatu Środowiska i Gospodarki Komunalnej |
|  | Przyjazny Stok i Świętokrzyskie | 200 000 | 199 065,70 | zrealizowany | - | - | MZD w Kielcach |
|  | „Z klasą na powietrzu" – budowa mini ogrodu sensorycznego przy Szkole Podstawowej nr 28 | 200 000 | 166 806,16 | zrealizowany | -- | -- | Wydział Klimatu Środowiska i Gospodarki Komunalnej |
|  | Rozbudowa placu o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej o dodatkowe urządzenia do ćwiczeń oraz strefę streetworkout w osiedlu Herby-Skarpa wraz z wykonaniem oświetlenia terenu. | 150 000 | 90 219,27 | zrealizowany | - | - | Wydział Inwestycji i Architektury |
|  | Psia Łąka w Parku Dygasińskiego | 150 000 | 149 500 | zrealizowany | - | - | Wydział Klimatu Środowiska i Gospodarki Komunalnej |
|  | **Ogółem:** | **2 152 000** | **1 747 186,46** | - | - | - | - |
| **Projekty nieinwestycyjne** |
|  | Kastracja kocurów - kocią bezdomność załatwmy po męsku. | 15 000 | 15 000 | zrealizowany | - | - | Wydział Klimatu Środowiska i Gospodarki Komunalnej |
|  | Kajakiem, rowerem wodnym i jachtem po zalewie - bezpłatna wypożyczalnia i szkółka żeglarska | 30 000 | 30 000 | zrealizowany | - | - | Wydział Promocji, Kultury i Sportu |
|  | Powitanie wiosny! Dyminy na start! | 30 000 | 30 000 | zrealizowany | - | - | Wydział Promocji, Kultury i Sportu |
|  | Bezpieczne przejścia dla pieszych | 30 000 | 29 191 | W trakcie realizacji | 2025 r. | Do realizacji pozostało wykonanie filmu edukacyjnego | Biuro Rozwoju Miasta |
|  | Kastracja bezdomnych kocic na terenie Miasta Kielce | 30 000 | 30 000 | zrealizowany | - | - | Wydział Klimatu Środowiska i Gospodarki Komunalnej |
|  | Sportowe wakacje dla dzieci | 29 956 | 14 000 | zrealizowany | - | - | Wydział Promocji, Kultury i Sportu |
|  | Program dodatkowej opieki weterynaryjnej dla kotów wolno żyjących | 30 000 | 30 000 | zrealizowany | - | - | Wydział Klimatu Środowiska i Gospodarki Komunalnej |
|  | Warsztaty edukacyjne o pszczołach | 30 000 | 30000 | zrealizowany | - | - | Wydział Klimatu Środowiska i Gospodarki Komunalnej |
|  | Szkółka dla psów "Twój przyjaciel pies" | 29 600 | 20 200 | zrealizowany | - | - | Wydział Klimatu Środowiska i Gospodarki Komunalnej |
|  | Robotyka dla małych geniuszy: Zajęcia, które kształtują umysł analityczny i twórcze myślenie. | 29 030 | 29 030 | zrealizowany | - | - | Wydział Edukacji i Profilaktyki Zdrowotnej |
|  | Samoobrona dla kondycji siły i zdrowia. Darmowe treningi sportów walki dla dzieci, młodzieży i dorosłych przez okres całych wakacji. | 24 414 | 24 414 | zrealizowany | - | - | Wydział Promocji, Kultury i Sportu |
| **Ogółem:** | **308 000** | **281 835** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Projekty zielone** |
| 1 | Nasadzenie 100 drzew - Przyjazne Kielce i Scyzoryk | 190 000 | 106 345,00 | zrealizowany | - | - | Wydział Klimatu Środowiska i Gospodarki Komunalnej |
| 2 | Zielone miasto w Twoim sąsiedztwie: 100 drzew, 250 krzewów i/lub żywopłotów, 500 pnączy. | 300 000 | 141 973,60 | zrealizowany | - | - | Wydział Klimatu Środowiska i Gospodarki Komunalnej |
| 3 | Port Kwiatów nad Zalewem - krzewy ozdobne zamiast krzaków. Mini ogród botaniczny. | 450 000 | 32 656,50 | W trakcie realizacji | 2025 r. | Wykonano dokumentację projektową. W związku z występowaniem na terenie objętym projektem inwazyjnego gatunku obcego (Reynoutria sp.) podjęto działania zaradcze zgodnie z obowiązującymi przepisami.  | Wydział Klimatu Środowiska i Gospodarki Komunalnej |
| **Ogółem:** | **940 000** | **280 975,10** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Wszystkie projekty z KBO** | **8 400 000** | **6 666 187,70** | **-** | **-** | **-** | **-** |