|  |  |
| --- | --- |
| **L.p.** | **INFORMACJA O STANIE REALIZACJI PROJEKTÓW WYŁONIONYCH W RAMACH KIELECKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO na 2025 – stan na dzień 31.03.2025 r.**  |
| **Nazwa zadania** | **Zaplanowany koszt realizacji projektów(w zł)** | **Dotychczas poniesione koszty/lub ostateczny koszt (w zł )** | **Zrealizowany/w trakcie realizacji** | **Planowana data zrealizowania projektu (w przypadku projektów, których realizacja nie została zakończona)** | **Uwagi/****Podjęte do tej pory działania w ramach realizacji projektu****dot. projektów, których realizacja nie została zakończona** | **Wydział merytoryczny/ jednostka organizacyjna realizująca zadanie** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Projekty inwestycyjne duże (powyżej 200 000)** |
| 1. | Rewitalizacja Brodway'a - deptaka na Osiedlu Świętokrzyskim | 4 360 000 | 0 | W trakcie realizacji | grudzień 2025r. | Postepowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy prac projektowych z dnia 06.02.2025r. zostało unieważnione. Wpłynęła jedna oferta , ale kwota jej przewyższała kwotę jaką Zamawiający miał na sfinansowanie zamówienia. MZD będzie ogłaszał kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia tj. wykonania prac projektowych , a następnie przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. | Miejski Zarząd Dróg |
| 2. | „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 22 w Kielcach, ul. Gagarina 3”. | 2 000 000 | 0 | W trakcie realizacji | IV kwartał 2025 r. | Zadanie na etapie opracowywania dokumentacji projektowej | Wydział Inwestycji i Architektury |
|  | **Ogółem:** | **6 360 000** |  | - | **-** | **-** | **-** |
| **Projekty inwestycyjne małe (do 200 000)** |
|  | Budowa parkingu na skarpie przy boisku piłkarskim (od strony zachodniej) na Osiedlu Świętokrzyskim przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53 | 200 000 | 0 | W trakcie realizacji | Grudzień 2025r. | 20.03.2025 r. podpisano umowę z Wykonawcą prac projektowych. Termin zakończenia prac projektowych to 20.06. 2025r. Przewidywany termin zakończenia prac projektowych to grudzień 2025r. | Miejski Zarząd Dróg |
|  | Modernizacja placu zabaw na osiedlu Uroczysko 2 | 195 000 | 0 | W trakcie realizacji | III kwartał 2025 r. | Zadanie na etapie postępowania na wybór wykonawcy | Wydział Inwestycji i Architektury |
|  | Maluchowy Raj - plac zabaw w sercu Barwinka | 200 000 | 0 | W trakcie realizacji | III kwartał 2025 r. | Zadanie na etapie podpisania umowy z wykonawcą w trybie zaprojektuj – wybuduj. | Wydział Inwestycji i Architektury |
|  | TĘŻNIA SOLANKOWA W PARKU PRZY FONTANNIE "ZODIAK" | 200 000 | 0 | W trakcie realizacji | III kwartał 2025 r. | Zadanie na etapie postępowania na wybór wykonawcy | Wydział Inwestycji i Architektury |
|  | „Modernizacja boisk przy Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach,  ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8”. | 200 000 | 0 | W trakcie realizacji | IV kwartał 2025 r. | Zadanie na etapie przygotowania PFU, Umowy i Wniosku do BZP celem wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych. | Wydział Inwestycji i Architektury |
|  | Kielce w neonach: plenerowa galeria neonów - miniatur dawnych kieleckich neonów - na bocznej ścianie kina Moskwa | 182 000 | 0 | W trakcie realizacji | IV kwartał  | Etap przed przetargowy rozeznanie potencjalnych wykonawców Przeprowadzono plebiscyt w którym grupa ponad 700 głosujących z 45 zaproponowanych neonów wybrała 15, które będą realizowane  | Miejski Zarząd Budynków |
|  | "Z klasą na powietrzu" - budowa wielofunkcyjnej siłowni zewnętrznej przy szkole podstawowej nr 28 w Kielcach | 184 000 | 0 | W trakcie realizacji | III kwartał 2025 r. | Zadanie na etapie podpisania umowy z wykonawcą | Wydział Inwestycji i Architektury |
|  | ROWEREM DO SP39 - oś. Słoneczne Wzgórze | 200 000 | 0 | W trakcie realizacji | IV kwartał 2025 r. | Zadanie na etapie postępowania na wybór wykonawcy | Wydział Inwestycji i Architektury |
|  | "Na Wspólnej" - Rozbudowa Rekreacyjnego Placu Zabaw przy Szkole Podstawowej nr 12  w Kielcach | 200 000 | 0 | W trakcie realizacji | III kwartał 2025 r. | Zadanie na etapie postępowania na wybór wykonawcy | Wydział Inwestycji i Architektury |
|  | Wybieg i plac zabaw dla psów na Barwinku | 200 000 | 0 | Przed realizacją | II kwartał 2025 | Rozeznanie rynku, aktualizacja kosztorysu | Wydział Klimatu Środowiska i Gospodarki Komunalnej |
|  | Park sensoryczno - edukacyjny na Osiedlu Na Stoku | 200 000 | 0 | W trakcie realizacji | III kwartał 2025 r. | Zadanie na etapie postępowania na wybór wykonawcy | Wydział Inwestycji i Architektury |
|  | 100 ławeczek z poręczami ustawionych na osiedlach Kielc oraz obiektach parkowych  i w Lesie Komunalnym | 180 000 | 0 | w trakcie realizacji |  czerwiec 2025 | Wysłano zlecenie na zakup ławek w momencie dostarczenia ławek rozpocznie się ich montaż z terminem realizacji do końca czerwca 2025. | Wydział Klimatu Środowiska i Gospodarki Komunalnej |
|  | „Plac wesołych przygód” - modernizacja placu zabaw dla dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 26 w Kielcach przy ul. Piekoszowskiej 42. | 200 000 | 0 | W trakcie realizacji | III kwartał 2025 r. | Zadanie na etapie postępowania na wybór wykonawcy | Wydział Inwestycji i Architektury |
|  | **Ogółem:** | **2 541 000** |  | - | - | - | - |
| **Projekty nieinwestycyjne** |
|  | Budujemy miasto dobre dla zwierząt ( schronienia dla jeży i kotów) | 30 000 | 0 | Przed realizacją | III kwartał 2025 | Schronienia dla zwierząt będą potrzebne przed okresem jesienno-zimowym, dlatego realizacja zadania zaplanowana jest na III kwartał 2025 | Wydział Klimatu Środowiska i Gospodarki Komunalnej |
|  | Rodzinny Piknik Profilaktyczny na osiedlu Uroczysko | 30 000 | 0 | w trakcie realizacji | 01.05.2025-30.11.2025 | Ogłoszony otwarty konkurs ofert w dniu 1 kwietnia 2025r. na przeprowadzenie pikniku | Wydział Polityki Społecznej i Profilaktyki Zdrowotnej |
|  | "Osiedle Świętokrzyskie łączy pokolenia" - festyn rodzinny | 30 000 | 0 | w trakcie realizacji | VIII/IX | Przed podpisaniem umowy | Wydział Promocji, Kultury i Sportu |
|  | Toaleta dla spacerujących po Stadionie Leśnym | 5 000 | 0 | w trakcie realizacji | 12.2025 | Po podpisaniu umowy z wykonawcą. Toaleta wolnostojąca przenośna umieszczona została w Lesie Komunalnym w pobliży dużej wiaty grillowej – termin realizacji umowy 31.12.2025 r. | Wydział Klimatu Środowiska i Gospodarki Komunalnej |
|  | Kajakiem, rowerem wodnym i jachtem za darmo po Zalewie - bezpłatna wypożyczalnia i szkółka żeglarska. | 30 000 | 0 | w trakcie realizacji | 15 października 2025 | W trakcie procedury konkursowej | Wydział Promocji, Kultury i Sportu |
|  | Barwinek - nasze miejsce na ziemi. Festyn Rodzinny | 30 000 | 0 | w trakcie realizacji | Okres letni | Przed podpisaniem umowy | Wydział Promocji, Kultury i Sportu |
|  | ELEKTRYCZNY FESTYN RODZINNY | 30 000 | 0 | w trakcie realizacji | 31 sierpnia 2025 | W trakcie procedury konkursowej | Wydział Promocji, Kultury i Sportu |
|  | Akademia Cheerleaderek zajęcia sportowo taneczne | 28 659 | 0 | w trakcie realizacji | 15 sierpnia 2025 | W trakcie procedury konkursowej | Wydział Promocji, Kultury i Sportu |
|  | Pikniki rodzinne na osiedlach | 27 000 | 0 | w trakcie realizacji | Weekendy w miesiącach letnich | Przed podpisaniem umowy | Wydział Promocji, Kultury i Sportu |
|  | Seanse kina letniego na osiedlach | 30 000 | 0 | w trakcie realizacji | Weekendy w miesiącach letnich | Przed podpisaniem umowy | Wydział Promocji, Kultury i Sportu |
|  | Wianki kieleckie - noc świętojańska | 30 000 | 0 | w trakcie realizacji | Początek lata | Przed podpisaniem umowy | Wydział Promocji, Kultury i Sportu |
| **Ogółem:** | **300 6590** |  | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Projekty zielone** |
| 1 | Zielone Kielce: nasadzenie drzew i innych roślin, nowe alejki spacerowe w mieście | 570 000 | 0 | W trakcie realizacji | IV kwartał | Zlecono prace związane z wykonaniem alejek  | Wydział Klimatu Środowiska i Gospodarki Komunalnej |
| 2 | 1500 lawend dla Kielc - Kielecka Prowansja | 120 000 | 0 | W trakcie realizacji | IV kwartał | Przygotowanie do etapu rozpoznania cenowego | Wydział Klimatu Środowiska i Gospodarki Komunalnej |
| 3 | "Zielone Skraje: Rewitalizacja Terenów Zieleni" | 350 000 | 0 | W trakcie realizacji | II kwartał | Zadanie na etapie przygotowania koncepcji projektu zagospodarowania terenu | Wydział Klimatu Środowiska i Gospodarki Komunalnej |
| **Ogółem:** | **1 040 000** | **0** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Wszystkie projekty z KBO** |  **10 241 659** | **0** | **-** | **-** | **-** | **-** |